**Информация о результатах проведения экспертно-аналитического мероприятия «Мониторинг хода реализации национальных проектов на территории города Дивногорска» за 2020 год**

**1. Данные о мероприятии.**

1.1. Основание для проведения мероприятия:пункт 1.4.4. Плана работы Контрольно-счетного органа на 2021 год.

1.2. Цель экспертно-аналитического мероприятия:

- оценка ожидаемых результатов национального (федерального, регионального и муниципального) проекта, возможностей достижения целей и риски реализации национального (федерального, регионального и муниципального) проекта;

- оценка хода реализации, а также полученных фактических результатов, в том числе в части достижения заявленных целей (показателей) национального (федерального, регионального и муниципального) проекта;

- проверка соблюдения требований Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее- №44-ФЗ) при реализации национальных проектов.

1.3. Проверяемый период: 2020 год.

**2. Основные выводы по результатам мероприятия:**

Городской округ города Дивногорска участвует в реализации национальных проектов по 4 направлениям, принимали участие 4 распорядителя бюджетных средств.

Расходы бюджета в 2020 году были предусмотрены в сумме 354 969,5 тыс. рублей, из которых освоено 191 770,3 тыс. рублей или 54%. В том числе:

НП «Образование» – 2 761,0 тыс. рублей или 96,3%;

НП «Культура» 1 100,4 тыс. рублей или 100%;

НП «Жилье и городская среда» – 185 692,8 тыс. рублей или 53%;

НП «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – 2 202,1 тыс. рублей или 99%.

**Национальный проект «Образование»**

В рамках реализации национального проекта отделом образования не все плановые показатели достигнуты по региональным проектам «Современная школа» и «Успех каждого ребенка».

В рамках заключенного соглашения для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах обновлена материально- технической база школ №2, 5 и 9, на сумму 2 866, 7тыс. рублей были приобретены ноутбуки, квадрокоптеры, 3Д- принтеры, оборудование для изучения ОБЖ, оборудование для фотозоны, шлемы виртуальной реальности, МФУ.

Выявлены факты нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по срокам оплаты за поставленный товар.

**Национальный проект «Культура»**

По итогам 2020 года не все цели и плановые показатели достигнуты в полном объеме по причине ввода ограничительных мер на проведение массовых мероприятий.

На основании заключенного Соглашения выполнены работы по капитальному ремонту кровли здания клуба – филиала с. Овсянка МБУК ГДК «Энергетик» на сумму 1 100,4 тыс. рублей.

Выявлены факты нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по срокам оплаты за поставленный товар.

**Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»**

В результате исполнения национального проекта выполнено устройство 3 искусственных поверхностей, устройство 580 м пешеходного ограждения, установлено 5 светофорных объектов. Не достигнут целевой показатель по замене и установке дорожно- знаковой информации, установлено на 6 знаков меньше.

Выявлены факты нарушения Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» при изменении объема работ, сроков исполнения работ и сроков оплаты.

**Национальный проект «Жилье и городская среда»:**

**- «Формирование комфортной городской (сельской) среды»**

В результате реализации региональногопроекта«Формирование комфортной городской среды» показатели результативности достигнуты, благоустроено 2 общественных пространства и 5 дворовых территорий.

Выявлены факты нарушений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд" при изменении объема работ и нарушения сроков оплаты.

**- «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда»**

По результатам проверки можно сделать вывод о низкой результативности выполнения мероприятий по переселению граждан в 2020 году. Из планируемых к обеспечению жильем 261 семьи, фактически обеспечена только 92 семьи или 35%.

Отсутствие необходимого жилья для переселения указывает на наличие риска неисполнения мероприятий по переселению граждан в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и возврате средств.

«Частично» расселенные домов несут угрозу безопасности проживания оставшихся граждан и влечет дополнительные расходы в виде содержания муниципального жилищного фонда.

При выплате возмещения собственникам аварийных жилых помещений возмещались возможные, а не причиненные убытки, связанные с переездом и изъятием жилого помещения, однако факт наличия (возникновения) у собственников помещений убытков, документально не подтверждался.

Выявлены факты нарушений Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд".

Отмечены факты недостоверности учетных данных казны муниципального жилищного фонда.

Отчет по результатам контрольного мероприятия направлен в городской Совет депутатов, Главе города Дивногорска.

В адрес директора муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 10 им А.Е. Бочкина»города Дивногорска внесено Представление.

Своевременность и полнота направления информации о принятых мерах по результатам проверки находится на контроле Контрольно- счетного органа г. Дивногорска.

По результатам проверки предложено:

-провести работу по синхронизации муниципальных программ Стратегии социально-экономического развития муниципального образования город Дивногорск до 2030 года;

- принять Порядок осуществления доплаты разницы в стоимости предоставляемого жилого помещения и жилого помещения, общая площадь которого соответствует максимальному размеру, указанному в [Законе](https://login.consultant.ru/link/?rnd=5846B0FFD464A6608DF23696F5D2C170&req=doc&base=RLAW123&n=249535&REFFIELD=134&REFDST=140259&REFDOC=268698&REFBASE=RLAW123&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D234&date=14.07.2021) края N 9-4060 в рамках дополнительной меры поддержки собственников жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции;

- рекомендовать принятие Порядка возмещения убытков, причиненных собственнику жилого помещения в связи с изъятием для муниципальных нужд земельного участка, на котором находится многоквартирный дом, признанный в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу, определяющий понятие убытков и устанавливающий механизм возмещения убытков;

- принять меры к безопасности проживания граждан в частично расселенных домах, а также меры к недопущению дополнительных расходов бюджета в виде содержания данного муниципального жилищного фонда;

- принять меры по обеспечению достоверности данных реестра жилищного фонда в рамках программы «Переселение граждан из аварийного жилого фонда»;

- принять меры по недопущению нарушений законодательства РФ и иных нормативно-правовых актов о контрактной системе.

По фактам выявленных в ходе контрольного мероприятия нарушений и недостатков направлено Представление руководителю МКУ АПБ. Представление исполнено.