Документ предоставлен [КонсультантПлюс](http://www.consultant.ru)

|  |  |
| --- | --- |
| 1 августа 2014 года | N 364-рг |

РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

О ВНЕДРЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО

КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ" (ГТО) НА ТЕРРИТОРИИ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

1. В соответствии с [Указом](consultantplus://offline/ref=B9C7D6A15FE5867C59E14C8B1B320F0C22279CA5CBA2AA48D12DBBE9C7CE6BCB1E8FA0DC7B37697Bf4V2K) Президента Российской Федерации от 24.03.2014 N 172 "О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)", [статьей 90](consultantplus://offline/ref=B9C7D6A15FE5867C59E152860D5E5003202AC2AFC2A3A81A8572E0B490C7619C59C0F99E3F3A687A4A6974f7V1K) Устава Красноярского края определить министерство спорта и молодежной политики Красноярского края органом исполнительной власти Красноярского края, ответственным за поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО).

2. Утвердить [план](#P32) мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в Красноярском крае на 2014 - 2017 годы согласно приложению.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий

обязанности Губернатора края

В.А.ТОЛОКОНСКИЙ

Красноярск

1 августа 2014 года

N 364-рг

Приложение

к Распоряжению

Губернатора Красноярского края

от 1 августа 2014 г. N 364-рг

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОЭТАПНОМУ ВНЕДРЕНИЮ ВСЕРОССИЙСКОГО

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА "ГОТОВ К ТРУДУ

И ОБОРОНЕ" (ГТО) В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ НА 2014 - 2017 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Мероприятия | Вид документа | Исполнители | Срок выполнения |
| I. Организационно-экспериментальный этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся образовательных организаций в муниципальных образованиях Красноярского края | | | |
| 1. Подготовка и внесение в установленном порядке предложений о внесении изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=B9C7D6A15FE5867C59E152860D5E5003202AC2AFCAA0A01C8A71BDBE989E6D9E5EfCVFK) края от 05.12.2013 N 5-1881 "О краевом бюджете на 2014 год и плановый период 2015 - 2016 годов" о выделении бюджетных ассигнований на 2014 - 2016 годы с целью дальнейшего направления их на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с внедрением Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) (далее - ВФСК ГТО) | закон Красноярского края | министерство спорта и молодежной политики Красноярского края (далее - МСиМП), министерство финансов Красноярского края, иные заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края | ежегодно, начиная с 2014 г. |
| 2. Разработка и внесение в установленном порядке в Законодательное Собрание Красноярского края проекта закона Красноярского края о внесении изменений в [Закон](consultantplus://offline/ref=B9C7D6A15FE5867C59E152860D5E5003202AC2AFCEA8A71D8A72E0B490C7619Cf5V9K) Красноярского края от 21.12.2010 N 11-5566 "О физической культуре и спорте в Красноярском крае" в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=B9C7D6A15FE5867C59E14C8B1B320F0C222798A7C8A0AA48D12DBBE9C7fCVEK) "О физической культуре и спорте в Российской Федерации" в части полномочий исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления по следующим направлениям: регулирование деятельности физкультурно-спортивных клубов, создаваемых в форме некоммерческих организаций, в целях массового привлечения граждан к занятиям физической культурой и спортом по месту жительства, работы, а также объединений этих клубов; определение понятия и внедрение ВФСК ГТО | закон Красноярского края | МСиМП | до 1 июня 2016 г. |
| 3. Согласование регионального плана мероприятий поэтапного введения ВФСК ГТО с Министерством спорта Российской Федерации, утверждение плана в Правительстве Красноярского края | распоряжение Правительства Красноярского края | МСиМП, иные заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края | до 1 августа 2014 г. |
| 4. Создание координационного органа в Красноярском крае по внедрению и реализации ВФСК ГТО | правовой акт | МСиМП, иные заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, общественные организации, органы местного самоуправления | III квартал 2014 г. |
| 5. Внесение в установленном порядке изменений в государственную [программу](consultantplus://offline/ref=B9C7D6A15FE5867C59E152860D5E5003202AC2AFCAA1A8178C7DBDBE989E6D9E5ECFA6893873647B4A6E7673f0V5K) "Развитие физической культуры, спорта, туризма в Красноярском крае на 2014 - 2016 годы" (утв. Постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 518-п), связанных с введением в действие ВФСК ГТО, включая соответствующие индикаторы-показатели | постановление Правительства Красноярского края | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края | IV квартал 2014 г. |
| 6. Подготовка и подписание соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету Красноярского края на осуществление мероприятий по внедрению ВФСК ГТО | соглашение | Минспорт России, МСиМП | ежегодно до 1 августа, начиная с 2014 г. |
| 7. Разработка и утверждение в Красноярском крае мер поощрения обучающихся в образовательных организациях, выполнивших нормативы и требования золотого, серебряного и бронзового знаков отличия ВФСК ГТО | правовой акт | МСиМП, министерство образования и науки Красноярского края (далее - МОиН) | до 1 октября 2014 г. |
| 8. Организация проведения испытаний ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях муниципальных образований Красноярского края | протоколы | МСиМП, МОиН, органы местного самоуправления | ежегодно, начиная с 2014 г. |
| 9. Разработка и утверждение порядка организации медицинского сопровождения выполнения нормативов ВФСК ГТО | правовой акт | министерство здравоохранения Красноярского края | до 1 декабря 2014 г. |
| 10. Определение организации-оператора для управления и координации процессом введения и обеспечения функционирования ВФСК ГТО на территории Красноярского края | правовой акт | МСиМП | до 1 сентября 2014 г. |
| 11. Разработка и утверждение плана мероприятий по внедрению нормативов ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий Красноярского края | план | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, органы местного самоуправления | начиная с 2015 г. |
| 12. Разработка, утверждение и реализация плана мероприятий Красноярского края, направленных на организацию массовых пропагандистских акций по продвижению ВФСК ГТО, в том числе мероприятий, проводимых в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | план | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2014 г. |
| 13. Утверждение списка муниципальных образований Красноярского края, осуществляющих внедрение ВФСК ГТО среди всех категорий населения | правовой акт | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, органы местного самоуправления | до 1 декабря 2015 г. |
| 14. Принятие комплекса мер по физическому воспитанию лиц, проходящих подготовку по военно-учетным специальностям в учреждениях и организациях Общероссийской общественно-государственной организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России", подлежащих призыву на военную службу, с принятием нормативов ВФСК ГТО | комплекс мер | Минобороны России, МСиМП, МОиН, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, РО ДОСААФ России по Красноярскому краю | ежегодно до 25 декабря, начиная с 2015 г. |
| 15. Включение по усмотрению Красноярского края во ВФСК ГТО на региональном уровне 2 видов испытаний (тестов), в том числе по национальным, военно-прикладным видам спорта (дисциплинам), а также по наиболее популярным в молодежной среде видам спорта | правовой акт | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, заинтересованные общественные организации | до 1 марта 2015 г. |
| 16. Создание и обеспечение на территории Красноярского края центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта для всех групп населения | правовой акт | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, органы местного самоуправления | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 17. Утверждение планов мероприятий по повышению квалификации работников отрасли физической культуры, иных специалистов организаций и учреждений (вне зависимости от ведомственной принадлежности), осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, для работы с населением по внедрению ВФСК ГТО | правовые акты органов исполнительной власти Красноярского края | заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 18. Разработка и утверждение методических рекомендаций по поддержке деятельности работников физической культуры, педагогических работников, студентов образовательных организаций высшего образования и волонтеров, связанной с поэтапным внедрением ВФСК ГТО на муниципальном уровне | методические рекомендации | заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 19. Создание и оборудование малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в Красноярском крае за счет внебюджетных источников | план | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 20. Оказание финансовой поддержки муниципальным образованиям Красноярского края в целях софинансирования мероприятий по тестированию в рамках внедрения ВФСК ГТО | правовой акт | МСиМП, министерство финансов Красноярского края | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 21. Включение в региональный, муниципальные календарные планы официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий физкультурных и спортивных мероприятий, предусматривающих выполнение видов испытаний (тестов), нормативов и требований (включая выполнение спортивных разрядов) ВФСК ГТО | правовой акт | МСиМП, органы местного самоуправления | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 22. Проведение мероприятий по обобщению и распространению опыта внедрения ВФСК ГТО в муниципальных образованиях Красноярского края, в том числе посвященных 85-летию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) | план мероприятий | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, общественные организации | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 23. Проведение I и II этапов зимних и летних фестивалей ВФСК ГТО среди обучающихся в образовательных организациях совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | правовой акт | МСиМП, МОиН, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 24. Подписание трехсторонних соглашений, в том числе с работодателями, по организации, подготовке и выполнению нормативов ВФСК ГТО для лиц, осуществляющих трудовую деятельность | соглашение | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, общественные организации | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| 25. Разработка и утверждение комплекса мер по доступности спортивных сооружений Красноярского края для подготовки и выполнения нормативов ВФСК ГТО обучающимся образовательных организаций и работникам государственных и муниципальных учреждений и организаций Красноярского края | правовой акт | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, органы местного самоуправления | до 1 февраля 2015 г. |
| 26. Осуществление статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО по разработанным Минспортом России формам федерального статистического наблюдения | региональный отчет по форме федерального статистического наблюдения за реализацией ВФСК ГТО | МСиМП | ежегодно до 30 апреля, начиная с 2015 г. |
| 27. Разработка и проведение региональных конкурсов на лучшую организацию работы по внедрению ВФСК ГТО среди муниципальных образований, образовательных организаций, трудовых коллективов и общественных организаций Красноярского края | правовой акт | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, общественные организации, органы муниципальной власти | ежегодно, начиная с 2015 г. |
| II. Этап внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди обучающихся всех образовательных организаций Красноярского края и других категорий населения в отдельных муниципальных образованиях Красноярского края | | | |
| 28. Включение показателей реализации ВФСК ГТО в целевые показатели для оценки социально-экономического развития муниципальных образований Красноярского края | правовой акт | МСиМП | ежегодно, начиная с 2016 г. |
| 29. Проведение тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО среди государственных и муниципальных служащих, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений и предприятий Красноярского края | протоколы | МСиМП, заинтересованные органы исполнительной власти Красноярского края, муниципальные органы власти | ежегодно, начиная с 2016 г. |
| III. Этап повсеместного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) среди всех категорий населения Российской Федерации | | | |
| 30. Проведение I и II зимних и летних фестивалей этапов ВФСК ГТО среди всех категорий населения совместно с мероприятиями, проводимыми в рамках общероссийского движения "Спорт для всех" | положение | МСиМП, заинтересованные общественные организации | ежегодно, начиная с 2017 г. |