## Лист2
Реестр реализуемых инвестиционных проектов в муниципальном образовании город Дивногорск
Наименование инвестиционного проекта | Наименование организации, реализующей инвестиционный проект, ИНН | Суть проекта | Сроки исполнения (реализации) инвестиционного проекта |  | Плановый объём инвестиций (затраты на реализацию проекта); тыс. руб. | Объём освоения инвестиций, тыс. руб. | [9 empty] | Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта (2016г); % | Объём освоения инвестиций, тыс. руб. | [9 empty] | Оценка эффективности реализации инвестиционного проекта (2017г); % | Объём освоения инвестиций, тыс. руб.
|  |  | начало проекта | окончание проекта |  | Этапы реализации | [10 empty] | Этапы реализации | [10 empty] | Этапы реализации
[6 empty] | По состоянию на 31.12.2015 |  | 2016г. | [8 empty] | По состоянию на 31.12.2016 |  | 2017г. | [8 empty] | 2018г. |  | 2019г.
[8 empty] | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал
[6 empty] | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт
"Расширение и модернизация производства литых алюминиевых дисков для колес" | ООО "Литейно-механический завод "СКАД", ИНН 2465072918 | Организация производства литых алюминиевых дисков колёс | 2009г. | 2017г. | 1468645 | 1133651 | 809559 | 62500 | 305 | 62500 | 191 | 62500 | 1605 | 62500 | 999 | 58.73% | 1383651 | 812659 | 21249 | 0 | 21249
"Разработка технологии производства барьерного ограждения для автомобильных дорог, специальных тросов для использования в судостроении и разработке шельфовых месиорождений с применением тросов из сверхмолекулярного полиэтилена, полученных методом твердофазной холодной деформационной прокатки, углеродного волокна и полипропилена" Шифр "Сухая нить" | ЗАО "ТЕХПОЛИМЕР" ИНН 2464035938 | Разработка технологии производства барьерного ограждения для автомобильных дорог, специальных тросов для использования в судостроении и разработке шельфовых месиорождений с применением тросов из сверхмолекулярного полиэтилена, полученных методом твердофазной холодной деформационной прокатки, углеродного волокна и полипропилена | 2013г. | 2020г. | 638770 | 342099 | 170242 | 10680 | 10154 | 19057 | 9769 | 16020 | 12074 | 19057 | 36084 | 58.56% | 406913 | 238323 | 17642 | 500 | 17642 | [6 empty] | 171857
Замена рабочих колес на ГТ 9 и ГТ5 | ОАО "Красноярская ГЭС", ИНН 2446000322 | Замена рабочих колес на радиально-осевых турбинах типа РО-115/697-ВМ-750 | 2016г. | 2018г. | 1215000 | х | х | 0 | 0 | 99507 | 2966 | 11750 | 11053 | 10300 | 47067 | 50.02% | 121557 | 61086 | 537 | 99 | 1300 | [6 empty] | 151865
*- инвестиционный проект закрыт